## Planilha1
Backlog
Projeto Individual - Luana Liriel ¦ 1° semestre
Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Tam (#) | Prioridade | Prazo | Status
Projeto criado e configurado no GitHub | Documentar e versionar o projeto pelo GitHub | Essencial | PP | 3 | 1 | 2024-11-27 | Concluído
Documentação do projeto | Conjunto de documentos que descrevem o projeto, incluindo objetivos e entregáveis | Essencial | P | 5 | 1 | 2024-11-27 | Em andamento
Ferramenta de gestão de projeto configurada | Software para planejamento e acompanhamento do projeto | Essencial | P | 5 | 1 | 2024-11-27 | Concluído
Diagrama de Visão de Negócio | Representação que mostra visão geral e estrutura do projeto | Essencial | M | 8 | 1 | 2024-11-27 | Concluído
Protótipo das páginas do site | Prototipagem do site no Figma | Essencial | M | 8 | 2 | 2024-11-27 | Em andamento
Site Tela Inicial | Página informativa que apresenta a identidade e o propósito do projeto | Importante | M | 8 | 3 | 2024-11-27 | Em andamento
Cadastro e Login | Permite que os usuários se registrem e acessem o site | Importante | M | 8 | 3 | 2024-11-27 | Em andamento
Dashboard | Interface que exibe métricas e dados obtidos do resultado do quiz | Importante | G | 13 | 3 | 2024-11-27 | Em andamento
Quiz interativo no site | Desenvolvimento de um jogo para obtenção de dados que gere gráficos | Desejável | GG | 21 | 3 | 2024-11-27 | Em andamento
Modelagem lógica do banco de dados | Representação das entidades, relacionamentos e regras de negócio do projeto | Importante | M | 8 | 3 | 2024-11-27 | Em andamento
Script de criação do banco | Código que cria as tabelas modeladas anteriormente; faz o ajuste e manipulação delas | Importante | P | 5 | 3 | 2024-11-27 | Em andamento
Integração API ¦ Dataviz | Utilizar API DATAVIZ para conectar os dados de login e cadastro ao banco de dados | Importante | GG | 21 | 3 | 2024-11-27 | Em andamento
Linux instalado na VM Local | Sistema operacional Linux configurado em uma máquina virtual para desenvolvimento. | Importante | PP | 3 | 3 | 2024-11-27 | Concluído